## Slide 1
海星育数字化V1.0管理平台
项目验收汇报 | 甲方审计材料

## Slide 2
一、项目概况
一、项目概况
• 项目名称：海星育数字化V1.0管理平台
• 项目业主：北京海新域城市更新集团有限公司
  - 项目负责人：黄亮 18001107580
• 承建单位：北京胜达讯科技有限公司
  - 项目经理：周泉 13701386607
• 项目地点：西山温泉体育公园
• 主营业务：冬季滑雪（雪季约90天）+ 非雪季多元化运营
• 项目任务：海星育数字化V1.0管理平台研发及上线实施
• 验收时间：2024年3月

## Slide 3
二、项目规划与执行
• 第一阶段：需求调研与分析（2023年4月-5月）
  ✓ 完成业务流程梳理
  ✓ 编写需求规格说明书（v1.0，2023-07-17）
  ✓ 系统架构设计
• 第二阶段：系统开发（2023年6月-10月）
  ✓ 非雪季运营系统开发
  ✓ 微信小程序开发（C端+核销端）
  ✓ 管理后台开发
  ✓ 雪季系统私有化部署
• 第三阶段：系统集成与测试（2023年11月-12月）
  ✓ 雪季与非雪季系统对接
  ✓ 山地学院数据同步
  ✓ 功能测试与性能优化
• 第四阶段：上线与验收（2024年1月-3月）
  ✓ 系统正式上线运行
  ✓ 用户培训与支持
  ✓ 2024年3月通过验收

## Slide 4
三、业务背景与需求
• 业务痛点
  - 雪季仅90天（12月-2月），剩余275天资产闲置
  - 现有雪季系统为第三方SAAS，无法自主控制数据
  - 缺乏非雪季业务支撑系统
  - 用户数据分散，无法统一管理和精准营销
• 业务需求（来自需求规格说明书）
  - 盘活闲置资产，开展多元化非雪季业务
  - 建设非雪季运营系统，支持各类活动和场地预订
  - 实现雪季与非雪季系统数据打通
  - 提供移动端支持（微信小程序）
  - 建立数据分析体系，支持精准营销
• 非雪季业务场景
  - 亲子户外活动
  - 公司团建活动
  - 场地赛事活动
  - 场地租赁（篮球、羽毛球等）
  - 预约教练
  - 拼班雪课

## Slide 5
四、系统建设内容
• 四大系统平台（功能验收清单）
【1. 雪季系统私有化部署】
  ✓ 数据分离与迁移
  ✓ 私有服务器部署
  ✓ 租赁手持端、闸机客户端独立部署
  ✓ 第三方渠道对接（美团、携程、抖音）
【2. 海星育微信小程序】
  ✓ C端用户小程序（客户使用）
  ✓ 核销端小程序（员工核销）
  ✓ 雪季和非雪季功能融合
【3. 雪季系统和山地学院数据同步】
  ✓ 用户数据打通
  ✓ 订单数据同步
  ✓ 单点登录实现
【4. 非雪季系统上线】
  ✓ 管理后台系统
  ✓ 业务流程完整闭环
  ✓ 数据分析与报表

## Slide 6
五、非雪季系统 - C端小程序
【主页模块】
• 轮播图展示（后台可配置）
• 雪季热销产品推荐
• 推荐活动展示
• 位置信息与交通指南
【频道模块】
• 亲子户外、公司团建、场地赛事、雪场介绍、拼班雪课、预约教练
【雪票模块】
• 全部雪季产品列表
• 分类展示产品
• 产品详情与在线购买
【精彩活动模块】
• 活动列表与搜索
• 活动详情（报名、收藏、分享）
• 活动支付与消息提醒
【场地预订模块】
• 场地列表与详情
• 在线预订（选时间、选场地）
• 支付与消息提醒
【订单模块】
• 活动订单/场地订单/雪票订单（按状态分类）
• 订单详情（二维码核销）
• 退款流程
【个人中心】
• 我的订单、积分商城、每日签到、小游戏
• 优惠券、消息中心、投诉建议、收藏

## Slide 7
六、核销小程序功能
• 登录功能
  - 手机号+密码登录
  - 授权微信自动登录
  - 登录状态保持
  - 与微信公众平台对接
• 扫码核销
  - 扫描门票二维码完成核销
  - 支持手动输入核销码
  - 自动识别活动票/场地票
  - 核销后票码状态更新
• 购票详情查看
  - 查看购票人信息
  - 查看购买渠道
  - 核销时间记录
• 已核销门票管理
  - 已核销活动门票列表
  - 已核销场地门票列表
  - 门票编号与核销时间
  - 购票详情查询
• 权限管理
  - 只有被指定为核销员的员工才能登录
  - 管理员在后台员工管理中维护核销员

## Slide 8
七、管理后台功能
【活动管理】创建、编辑、删除活动；活动列表查询；评价审核；指定核销员；活动订单管理；退款审核
【场地管理】创建、编辑场地；场地列表；场地资源管理；场地预订看板；订单管理（散客+管理员预订）；退款审核
【订单管理】订单查询（按状态、编号、姓名、手机号）；退款订单处理；订单详情查看
【用户管理】用户列表（支持按条件查询）；用户订单查看；用户信息维护
【优惠券管理】优惠券创建、删除、复制；领取记录查看；使用策略设置；按领取方式、使用状态查询
【积分管理】积分规则设置；订单类积分；任务类积分；积分商城商品管理；积分订单管理
【小游戏管理】小游戏列表；条件查询；新建、删除、上架小游戏
【员工管理】员工列表；员工详情；员工信息维护
【财务管理】商户结算审核；财务报表
【数据分析】销售统计（出票数、退票数、营业额、实收、入园人数）
【系统管理】首页Banner轮播图设置；操作日志

## Slide 9
八、雪季系统功能
• 雪季系统功能模块（功能验收清单）
【票务管理】
  - 实现对雪票电子票或纸质票的全面管理
【订单管理】
  - 各类雪票订单管理
  - 教务订单管理
  - 租赁订单管理
【工作台】
  - 现场售票功能
  - 教练预约与下单管理
【通行管理】
  - 闸机管控进出雪场人员
  - 支持人脸识别通行
  - 支持雪票二维码通行
【控制面板】
  - 雪票产品设置
  - 电子/纸质票设置
  - 闸机配置
  - 教练、分销商、节假日、租赁物等运营参数管理
【报表管理】
  - 票务核销报表
  - 教学核销报表
  - 教学数据看板
【系统管理】
  - 文件管理、身份标识
  - 日志及系统参数设置

## Slide 10
九、系统集成方案
• 用户身份认证和单点登录
  - 用户使用一个账号密码
  - 单点登录机制实现两系统认证
  - 统一用户门户
• 权限和角色同步
  - 用户角色和权限同步
  - 保证不同系统中权限一致
• 核心业务流程对接
  - 雪季与非雪季业务流程对接
  - 确保业务连贯一致
• 数据交换接口
  - 标准的数据交换接口
  - 确保重要数据互通
  - 用户数据打通
  - 订单数据同步
• 山地学院数据同步
  - 与山地学院系统建立数据同步通道
  - 实现多系统数据一致性

## Slide 11
十、技术架构
• 系统架构（分层设计）
【前端层】
  - 管理后台（PC Web）
  - 微信小程序（C端）
  - 核销小程序（员工端）
【应用层】
  - Java Spring Boot 微服务
  - RESTful API接口
  - JWT身份认证
  - 业务逻辑处理
【数据层】
  - MySQL 8.0 数据库（主从热备）
  - Redis 分布式缓存
  - 文件存储系统
【对接层】
  - 雪季系统API对接
  - 山地学院数据同步
  - 微信支付/支付宝接口
  - 第三方渠道（美团、携程、抖音）
• 部署方式
  - 私有化部署（本地服务器）
  - Linux CentOS 7操作系统
  - Nginx负载均衡
  - 高可用性设计（99.9%可用性）

## Slide 12
十一、项目管理过程
• 管理模式
  - 敏捷开发，2周一个迭代
  - 每周项目例会（周三）
  - 每日站会同步进度
  - 问题及时上报与解决
• 沟通机制
  - 项目例会：每周三下午定期召开
  - 需求评审：需求变更前评审确认
  - 甲乙双方紧密配合
• 过程文档
  - 9次项目会议纪要（2023年4月-10月）
  - 35份工作周报（2023年6月-2024年3月）
  - 需求规格说明书v1.0
  - 技术方案文档
  - 使用手册
• 质量保障
  - 代码评审机制
  - 功能测试与性能测试
  - 安全审计与漏洞扫描
  - 用户培训与现场支持

## Slide 13
十二、项目团队组成
• 项目组织架构
【项目管理层】
  - 项目经理：周泉（北京胜达讯）
  - 甲方负责人：黄亮（北京海新域）
【核心开发团队】
  - 系统架构师 × 1
  - 系统分析师 × 1
  - 前端开发工程师 × 2
  - 后端开发工程师 × 3
  - 测试工程师 × 1
  - UI/UX设计师 × 1
【支持团队】
  - 产品经理 × 1
  - 数据库管理员 × 1
  - 运维工程师 × 1
• 团队角色说明
  - 系统管理员：系统整体管理和维护
  - 操作人员：执行日常操作
  - 系统开发人员：功能代码开发和测试
  - 数据库管理员：数据库管理与性能优化
  - 测试人员：功能测试、性能测试
  - 产品经理：产品路线图和需求定义
  - 用户：终端用户

## Slide 14
十三、交付物清单
• 项目文档移交（接收人：黄亮）
  1. 雪季和非雪季系统方案
  2. 非雪季系统需求说明书
  3. 非雪季系统后台管理手册
  4. 非雪季系统数据结构
  5. 非雪季系统数据字典
• 源代码及产品移交（接收人：黄亮）
  1. 非雪季系统源代码
  2. 非雪季后台系统（线上系统及镜像）
  3. 雪季系统后台（线上系统）
  4. 小程序源代码
• 系统交付
  - 非雪季运营管理系统（已上线）
  - 海星育微信小程序（C端，已发布）
  - 核销小程序（员工端，已部署）
  - 雪季系统私有化版本（已部署）
• 运营支持
  - 用户操作培训
  - 技术支持与维护
  - 数据分析报告

## Slide 15
十四、项目验收情况
• 验收时间：2024年3月
• 验收单位
  - 甲方：北京海新域城市更新集团有限公司
  - 乙方：北京胜达讯科技有限公司
• 验收结论
  ✓ 软硬件系统已安装调试完成
  ✓ 具备项目验收条件
  ✓ 系统正式启动运行
  ✓ 项目实施成果经双方认可
  ✓ 通过验收并完成交接工作
• 验收内容
  ✓ 四大软件平台功能验收
  ✓ 29项功能模块验收
  ✓ 项目文档完整性验收
  ✓ 源代码移交验收
• 系统性能指标
  ✓ 支持5万日活用户
  ✓ 页面响应时间 < 1秒
  ✓ 支持1000用户同时在线
  ✓ 承受每秒3000请求流量
  ✓ 系统可用性 > 99.9%
• 遗留问题：无重大遗留问题

## Slide 16
谢谢！
Q & A