## Slide 1
西山温泉体育公园数字化系统项目
甲方审计汇报材料

## Slide 2
一、项目概况
• 项目名称：西山温泉体育公园数字化系统项目
• 项目业主：海新域（西山温泉体育公园）
• 项目地点：北京西山
• 主营业务：冬季滑雪（雪季90天）+ 非雪季业务拓展
• 项目目标：盘活闲置资产，提高信息化水平
• 建设内容：
- 非雪季运营系统建设
- 雪季系统与非雪季系统对接
- 数据分析与营销支持系统
- 移动端应用开发

## Slide 3
二、项目规划
• 第一阶段：需求调研与分析（2023年4月-5月）
- 业务流程梳理
- 需求规格说明书编写
- 系统架构设计
• 第二阶段：系统开发（2023年6月-9月）
- 非雪季运营系统开发
- 数据库设计与实现
- 前端界面开发
- 系统集成与对接
• 第三阶段：测试与优化（2023年10月）
- 功能测试
- 性能优化
- 用户培训
• 第四阶段：上线与验收（2023年11月-12月）
- 系统部署
- 试运行
- 项目验收

## Slide 4
三、业务背景与需求
• 业务痛点
- 雪季仅90天，资产闲置时间长达275天
- 现有雪季系统为第三方SAAS，无法满足非雪季需求
- 缺乏统一的数据分析和营销平台
• 业务需求
- 建设非雪季运营系统，支持多种业务场景
- 实现雪季与非雪季系统数据互通
- 提供移动端支持，方便客户使用
- 建立数据分析体系，支持精准营销
• 预期效益
- 提高资产利用率，增加非雪季收入
- 提升客户体验，增强客户粘性
- 实现数据驱动决策，提高运营效率
- 打造智慧景区，提升品牌形象

## Slide 5
四、雪季业务流程
• 核心业务（现有系统）
- 门票预订与销售
- 滑雪器材租赁管理
- 教练预约与排班
- 储物柜管理
- 餐饮服务
• 业务特点
- 高峰期客流集中，系统压力大
- 需要快速办理入场手续
- 器材管理要求严格，涉及安全责任
- 现金与电子支付并存
• 系统对接需求
- 会员数据同步
- 消费记录共享
- 积分体系打通
- 客户画像分析

## Slide 6
五、非雪季业务流程（新系统）
• 拓展业务场景
- 露营场地预订与管理
- 团建活动组织与服务
- 户外运动器材租赁
- 餐饮外卖与配送
- 研学活动安排
- 场地租赁管理
• 业务流程
1. 客户线上预订（微信小程序/APP）
2. 系统自动分配资源
3. 订单确认与支付
4. 到店核销与服务
5. 服务评价与反馈
6. 数据分析与复购营销
• 系统功能
- 在线预订平台
- 资源调度系统
- 移动支付集成
- 客户关系管理
- 数据报表分析

## Slide 7
六、系统架构设计
• 系统架构（分层设计）
【前端层】
- 管理后台（PC Web）
- 微信小程序
- 移动APP
- H5页面
【应用层】
- 业务逻辑处理
- API网关
- 权限认证
- 订单管理
【数据层】
- MySQL数据库（主）
- Redis缓存
- 文件存储系统
【对接层】
- 雪季系统API对接
- 微信支付/支付宝接口
- 短信通知服务
- 数据同步中间件
• 部署方式
- 非雪季系统：私有化部署（本地服务器）
- 数据库：主从热备
- 负载均衡：Nginx

## Slide 8
七、功能模块详解
• 预订管理模块
- 场地/器材在线预订
- 库存实时查询
- 订单状态跟踪
- 退改签处理
• 会员管理模块
- 会员注册与认证
- 积分管理
- 会员等级体系
- 营销活动推送
• 财务管理模块
- 收银结算
- 对账管理
- 财务报表
- 发票管理
• 运营管理模块
- 资源调度
- 员工排班
- 设备维护
- 库存管理
• 数据分析模块
- 客流统计
- 收入分析
- 客户画像
- 经营决策支持

## Slide 9
八、技术方案
• 技术栈选型
- 后端：Java Spring Boot 微服务架构
- 前端：Vue.js + Element UI
- 移动端：uni-app 跨平台开发
- 数据库：MySQL 8.0 + Redis
- 服务器：Linux CentOS 7
• 关键技术
- RESTful API设计
- JWT身份认证
- Redis分布式缓存
- 消息队列（RabbitMQ）
- 定时任务调度
• 安全措施
- HTTPS加密传输
- 数据库访问权限控制
- 敏感信息加密存储
- 操作日志审计
- 定期数据备份
• 性能保障
- 数据库索引优化
- 缓存策略
- CDN加速
- 负载均衡
- 并发控制

## Slide 10
九、项目管理过程
• 管理模式
- 敏捷开发，2周一个迭代
- 每周项目例会（周三）
- 每日站会同步进度
- 问题及时上报与解决
• 项目组织
- 项目经理：统筹协调
- 需求分析师：需求梳理
- 架构师：技术方案设计
- 开发团队：5人（前端2+后端3）
- 测试工程师：质量保障
- 运维工程师：部署支持
• 沟通机制
- 项目例会：每周三下午
- 需求评审：需求变更前
- 代码评审：每个迭代
- 验收会议：阶段性交付
• 文档管理
- 需求规格说明书
- 系统设计文档
- 接口文档
- 测试报告
- 用户手册
- 运维手册

## Slide 11
十、项目进度情况
• 已完成工作（截至2023年10月）
✓ 需求调研与分析（100%）
✓ 系统设计与架构（100%）
✓ 数据库设计（100%）
✓ 后端核心功能开发（95%）
✓ 管理后台开发（90%）
✓ 微信小程序开发（85%）
✓ 系统对接（80%）
✓ 单元测试（80%）
• 当前工作重点
- 完成剩余功能开发
- 系统集成测试
- 性能优化与调优
- 用户培训准备
• 下一步计划
- 11月：系统部署与试运行
- 12月：用户培训与系统优化
- 12月底：项目验收
• 风险与应对
- 雪季系统对接复杂度高
应对：增加联调时间，与第三方厂商密切沟通
- 用户操作习惯需要适应
应对：提供详细培训，现场支持

## Slide 12
十一、项目团队组成
• 管理层
- 项目经理 × 1：全面负责项目管理
- 技术经理 × 1：技术方案与团队管理
• 核心开发团队（胜达讯）
- 系统架构师 × 1
- 前端开发工程师 × 2
- 后端开发工程师 × 3
- 测试工程师 × 1
- UI/UX设计师 × 1
• 支持团队
- 需求分析师 × 1（甲方配合）
- 运维工程师 × 1
- 数据库管理员 × 1
• 团队优势
- 团队成员均有3年以上项目经验
- 熟悉旅游行业业务特点
- 有类似系统开发经验
- 技术栈成熟，开发效率高
- 团队协作默契，沟通顺畅

## Slide 13
十二、交付成果清单
• 系统软件
1. 非雪季运营系统（管理后台）
2. 微信小程序（客户端）
3. 移动APP（iOS + Android）
4. 系统对接中间件
• 项目文档
1. 需求规格说明书
2. 系统设计文档
3. 数据库设计文档
4. 接口文档
5. 测试报告
6. 用户操作手册
7. 系统运维手册
8. 培训资料
• 数据成果
1. 数据分析报告（月度/季度/年度）
2. 客户画像分析
3. 运营数据看板
• 其他交付物
1. 源代码（含注释）
2. 部署脚本
3. 数据库备份脚本
4. 系统演示视频

## Slide 14
十三、项目验收标准
• 功能验收标准
✓ 所有需求功能正常运行
✓ 业务流程完整闭环
✓ 雪季系统数据对接成功
✓ 移动端功能完备
• 性能验收标准
✓ 系统响应时间 < 3秒
✓ 支持500并发用户
✓ 数据库查询响应 < 1秒
✓ 系统可用性 > 99%
• 安全验收标准
✓ 通过安全漏洞扫描
✓ 敏感数据加密存储
✓ 用户权限管理完善
✓ 操作日志完整记录
• 文档验收标准
✓ 技术文档齐全
✓ 用户手册清晰易懂
✓ 培训资料完整
✓ 运维手册详细
• 培训验收标准
✓ 完成用户培训（管理员、操作员）
✓ 培训考核通过率 > 90%
✓ 现场支持1个月

## Slide 15
十四、总结与展望
• 项目亮点
- 创新性：首次实现雪季与非雪季系统融合
- 实用性：紧贴业务需求，操作便捷
- 可扩展性：模块化设计，易于功能扩展
- 数据驱动：建立完整的数据分析体系
• 取得成果
- 成功搭建非雪季运营平台
- 实现两套系统数据互通
- 提供移动端全方位支持
- 建立智慧景区管理体系
• 经验总结
- 需求调研要充分，避免返工
- 系统对接要提前规划，预留缓冲
- 用户培训很重要，决定系统使用效果
- 敏捷开发模式适合此类项目
• 未来展望
- 持续优化系统性能
- 根据运营数据迭代功能
- 探索AI辅助决策
- 拓展更多业务场景
- 打造行业标杆案例

## Slide 16
谢谢！
Q & A