## 工作周报
工 作 周 报
日期：2023年8月7日—2023年8月11日
本周工作总结
1 | 非雪季小程序及后台管理系统研发 （1）小程序开发实现了订单频道里的活动订单列表展示、订单详情展示、申请退票等功能。 （2）小程序开发实现了我的频道里的个人资料、活动订单、收藏、投诉建议等功能。 （3）小程序开发实现了报名支付这个流程。 （4）后台管理系统实现了用户管理模块的用户列表展示、用户关键词查找、用户订单列表等功能。
2 | 非雪季小程序及后台管理系统单元测试 （1）小程序完成了活动频道、我的频道、报名支付流程的单元测试。 （2）后台管理系统完成了用户管理模块的单元测试。
3 | 非雪季测试用小程序及后台管理系统的相关域名备案、服务器资源准备 （1）完成了测试小程序阿里云服务器资源申请。 （2）进行了测试小程序域名备案。
4 | 编写非雪季小程序及后台管理系统的《系统用户手册》 （1）编写完成小程序首页、活动、订单三个一级页面及相关二级页面的用户手册。
5 | 去海新域汇报“海星育数字化系统”项目进度 （1）汇报展示产品原型、UI界面，开发进度以及计划安排。 （2）听取甲方对项目汇报的反馈，收集需求。
6 | 小程序功能调整，相关连的和亿思维确定票务数据对接及私有化部署 （1）根据甲方反馈调整项目需求，优先把雪季购票功能加到小程序，争取9月中旬上线提供购票服务。 （2）联系亿思维确定相关数据如何对接，确定是否拿到源代码及数据库访问权限，数据接口定制等。 （3）明确雪季系统私有化部署时间周期，明确私有化部署包括票务系统和山地学院系统。
7 | 小程序支持会员营销等功能预研 （1）根据甲方反馈，小程序引入积分、优惠券、小游戏等功能来支持吸引用户及精细运营。针对相关功能进行产品调研。
下周工作计划
1 | 非雪季小程序及后台管理系统集成测试及上线 （1）整体内部测试小程序及后台管理系统的系统功能、流程是否符合系统设计，检查数据是否准确，对系统进行压力测试。 （2）将系统发布到云服务上，外部用户可以访问试用。
2 | 小程序支持雪季购票接口对接及雪季系统私有化部署相关工作 （1）小程序雪季购票模块产品原型设计 （2）假如私有化部署商务确定，拿到源代码，分析代码，如何快速和目前小程序进行集成。 （3）如何与雪季系统数据打通，包括用户数据、订单数据、购票数据等。
3
4