## 工作周报
工 作 周 报
日期：2023年8月14日—2023年8月18日
本周工作总结
1 | 非雪季小程序及后台管理系统集成测试及BUG修复 （1）小程序测试完成 微信授权； 首页数据展示及查看功能； 活动频道活动列表、搜索、活动报名、报名支付等功能； 订单频道订单列表、订单详情、退款申请等功能； 我的频道个人资料编辑、活动订单、我的收藏、客服等功能。 （2）后台管理系统测试完成 登录； 活动管理活动列表、新增活动、订单查看、上下架、设置为精彩、设置核销员、活动评价、编辑、删除、搜索等； 活动订单列表展示、搜索、订单筛选、订单详情，退款审核等功能； 用户管理用户列表、用户搜索、用户订单查看等功能； 员工管理员工列表、添加、删除、搜索等功能； 系统管理Banner的添加、发布等功能；
2 | 非雪季小程序及后台管理系统发布到测试环境 （1）后台管理系统测试访问地址：https://bsym.iscience.city:9008/ 用户名：admin 密码：123456 （2）小程序测试访问请用微信扫一扫备注里二维码：
3 | 小程序实现雪季购票、积分商城、优惠券功能产品原型设计 （1）将亿思维小程序雪季购票功能集成到海星育小程序中。 （2）支持会员营销而设计实现积分商城及优惠券功能。 后台管理系统产品原型访问地址：https://modao.cc/app/7nMz2AVnrv393knjyv7s 小程序产品原型访问地址：https://modao.cc/app/uIGL13Hsrz7xqcaywojb1
4 | 与亿思维沟通雪季系统私有化部署及系统集成细节问题 （1）沟通私有化部署所需资源及部署周期，部署包含票务系统和山地学员系统及票务小程序和山地学员小程序及雪季运营相关配套设施。 （2）确定采购票务和山地学院小程序源代码，用于后期系统集成开发。 （3）研究系统集成解决方案，确定对接接口以及定制开发功能。
5
6
下周工作计划
1 | 小程序雪季购票、积分商城、优惠券等功能产品原型确认及UI设计 （1）和海新域沟通确认产品原型及需求，并据此对设计进行完善 （2）新增功能UI界面设计
2 | 系统设计及数据库建模 （1）对确定功能进行系统概要设计 （2）数据库设计
3 | 亿思维雪季系统私有化部署相关工作支持
4
备注