## 工作周报
工 作 周 报
日期：2023年9月4日—2023年9月8日
本周工作总结
1 | 亿思维雪季系统私有化部署系统测试 （1）小程序雪季购票相关功能测试 （2）后台管理系统测试
2 | 海星育小程序与亿思维小程序功能整合 （1）基于亿思维小程序源代码搭建开发环境 （2）开始迁移非雪季活动报名功能 （3）整合后小程序UI界面设计，预计下周二设计完成
3 | H5小游戏的微信适配 （1）适配完成1款小游戏 （2）另外一款预计下周适配完成
4 | 完成海星育小程序积分商城、优惠券等功能的UI界面设计
5
下周工作计划
1 | 小程序雪季购票、积分商城、优惠券等功能产品原型确认及UI设计 （1）和海新域沟通确认产品原型及需求，并据此对设计进行修改完善 （2）新增功能UI界面设计
2 | 海星育小程序非雪季活动报名功能与雪票购买功能整合开发 （1）迁移非雪季活动报名功能 （2）整合后的UI界面设计
3 | H5小游戏的微信适配
4 | 继续测试已私有化部署完成的雪季运营系统
5 | 亿思维雪季系统私有化部署实施相关工作
备注 | 问题：（1）由于私有化部署开始时间较之前排期延迟4天，预计整个项目完成比之前排期延迟一周左右，详情见更新后的项目任务时间表