## 工作周报
工 作 周 报
日期：2023年9月25日—2023年9月28日
本周工作总结
1 | 海星育小程序正式版上线准备工作： （1）完成和凯文教育微信支付开通 （2）完成微信代码审核 （3）完成与万海运营团队后台管理系统对接工作，万海开始录入产品
2 | 海新域支付通道相关： （1）参加海新域组织的支付通道技术沟通会 （2）评估完成后台服务及管理系统切换海新域支付通道所需的开发测试部署工作量 （3）评估完成海星育小程序切换支付后联调测试所需工作量
3 | 私有化部署系统功能测试： （1）后台管理系统：完成文件管理、身份标识管理功能模块的测试。
4 | 完成海星育小程序活动报名功能迁移及内部测试
5
下周工作计划
1 | 预售准备工作： （1）万海完成录入产品体系后，与OTA进行联调。 （2）小程序审核完成后，上线发布。
2 | 海星育小程序功能开发 （1）开发会员积分、优惠券、积分商城、小游戏等功能。
3 | 亿思维私有化部署后台管理系统功能模块测试
4 | 调研海星育小程序新用户如何与万海运营历史数据相关联
5
备注