## 工作周报
工 作 周 报
日期：2023年10月7日—2023年10月13日
本周工作总结
1 | 海星育小程序正式版上线： （1）修复分享时出现亿思维字样问题。 （2）修复雪票介绍页面内存显示错误问题。
2 | 海星育数字化项目阶段汇报： （1）PPT汇报及小程序演示、小程序优惠券使用确认等。 （2）明确支付通道切换工作。 （3）对接万海运营团队，沟通后续员工培训相关事宜。
3 | 海星育小程序优惠券及积分使用规则确认工作： （1）微信群中发给夏新红确认，未提出意见，默认基于此规则进行开发。
4 | 万海运营支持工作： （1）基于万海给出的团队成员信息，后台管理系统创建组织结构、用户、角色、并对用户授权。 （2）准备未来系统使用培训方案。 （3）建立在线文档，方便收集运营过程中的问题及建议。 （4）确认要切换的支付通道暂时无法支持云闪付pos端
5 | 运营历史数据导出： （1）万海已授权亿思维导出数据，海新域已提供云数据库，由亿思维负责导出。
6 | 海星育小程序新增功能开发： （1）后台管理系统：积分管理、订单管理后端接口开发，优惠券管理、积分管理功能模块开发。 （2）小程序：活动报名中优惠券使用开发
下周工作计划
1 | 万海运营技术支持及系统培训相关工作
2 | 海星育小程序新增功能开发 （1）后台管理系统：积分订单、用户积分管理模块开发， （2）小程序：活动退款时优惠券退回、个人中心我的优惠券、每日签到开发。
3 | 支付通道切换系统对接研发工作。
4 | 海星育小程序UI界面颜色风格修改（按照海新域VI风格）
5
备注