## 工作周报
工 作 周 报
日期：2023年10月16日—2023年10月20日
本周工作总结
1 | 海星支付平台对接： （1）获取到平台地址、对接参数、开始进行支付接口测试。 （2）预计在11月中旬完成雪季运营后台及海星育小程序涉及支付平台切换相关的接口开发及测试工作。
2 | 系统支持提供套餐票： （1）美团、有赞等餐饮系统功能及接口开放情况调研。 （2）套票管理流程产品设计。
3 | 海星育小程序UI配色修改设计： （1）已完成小程序界面及icon、按钮等配色修改的设计工作，提交研发替换。
4 | 万海运营支持工作： （1）万海团队系统人员授权操作。 （2）海星育小程序码物料提供。 （3）及时提供技术支持并解决在线文档中提出的问题。
5 | 运营历史数据导出： （1）数据库已提供，亿思维负责数据导入，目前碰到些导入技术问题，还未导入完成。
6 | 海星育小程序新增功能开发： （1）后端：个人中心接口开发。 （2）小程序：个人中心模块开发。
下周工作计划
1 | 万海运营技术支持
2 | 海星育小程序新增功能开发 （1）后端：数据分析接口开发， （2）小程序：个人中心、数据分析开发。
3 | 海星支付平台测试及切换接口开发。
4 | 运营历史数据导出
5 | 海星育小程序UI配色修改研发替换，提供测试版查看效果。
6 | 确定系统支持提供套餐票的解决方案
备注