## 工作周报
工 作 周 报
日期：2023年10月23日—2023年10月27日
本周工作总结
1 | 海星支付平台： （1）亿思维对海星支付平台进行了测试、接口开发，预计下周完成，并在11月1号提前实现上线切换。
2 | 参加西山滑雪场雪场准备及运营相关会议： （1）滑雪学校使用万海系统进行运营。 （2）西山滑雪场增加园区闸机 （3）西山滑雪场部分区域增加安防摄像头
3 | 西山滑雪场新增园区闸机： （1）确定闸机出入口位置； （2）制定闸机通行方案及对应技术方案。 （3）访客及工作人员使用小程序内通行码通行。 （4）雪票扫码通行。 （5）会员支持人脸识别通行。 （6）确定园区通行记录统计及雪场通行记录统计数据来源。
4 | 海星育小程序UI配色修改设计： （1）研发提供测试版查看实际效果。
5 | 万海运营支持工作： （1）配合乐冰雪进行产品对接测试。
6 | 海星育小程序新增功能开发： （1）后端：数据分析接口开发、数据分析功能模块开发。 （2）小程序：个人中心开发。
下周工作计划
1 | 万海运营技术支持
2 | 海星育小程序新增功能开发 （1）优惠券、积分商城、会员签到、会员积分等功能进行内部测试。
3 | 海星支付平台切换测试及正式上线。
4 | 西山滑雪场新增园区闸机具体实施。 （1）小程序通行码产品设计及技术开发。 （2）雪票识别技术开发。 （3）获取人脸照片接口开发。 （4）海新域Paas平台接口对接。
5 | 海星育小程序UI配色改版上线。
6
备注