## 工作周报
工 作 周 报
日期：2023年10月30日—2023年11月03日
本周工作总结
1 | 海星支付平台： （1）海星支付平台于11月1日切换上线，进行了正常的支付、退款测试，修复了关闭接收消息设置导致无法支付的bug，目前支付功能正常。
2 | 为西山滑雪场管理人员进行系统培训及使用交流 （1）为陈刚、王铮、徐艳红对雪季后台管理系统进行权限分配，并培训演示系统相关功能。
3 | 西山滑雪场新增园区闸机： （1）确定闸机需要支持公众号注册后获取的通行码、小程序授权后的通行码、直接使用小程序雪票三种方式通行。 （2）闸机通行数据后台管理系统产品设计。 （2）入口处闸机配套帐篷框架搭建完成，计划搭建两个帐篷，但一个在之前活动使用中被损坏，只搭起一个，由于风大，暂时未安装外围帆布。
4 | 海星育小程序UI配色修改设计： （1）新配色修改后给陈刚总看过，提出了优化建议，按照其建议进行了优化。
5 | 西山滑雪场驻场办公： （1）本周一、三、五在西山滑雪场驻场办公。
6 | 海星育数字化系统项目比选文件准备。
下周工作计划
1 | 万海运营技术支持
2 | 海星育小程序新增功能开发 （1）优惠券、积分商城、会员签到、会员积分等功能进行内部测试。
3 | 西山滑雪场新增园区闸机具体实施。 （1）小程序通行码技术研发。 （2）公众号获取通行码技术研发。 （3）闸机数据后台管理系统技术研发。 （4）小程序雪票验证接口研发。 （5）海星育闸机PaaS平台接口对接
4 | 海星育小程序UI配色改版上线。
5 | 海星育数字化系统项目比选
6
备注