## 工作周报
工 作 周 报
日期：2023年11月06日—2023年11月10日
本周工作总结
1 | 海星育小程序： （1）版本更新发布，本次更新主要实现小程序页面及组件使用蓝色配色方案。 （2）技术调研小程序分享朋友圈解决方案，由于转发到朋友圈的小程序无法直接打开，而是进入一个“小程序单页模式”的页面，再从这个页面跳转到小程序，所以实现需要做相应的设计开发。
2 | 西山滑雪场日常运营技术支持： （1）调整人员后台系统使用权限。 （2）预售票日期及售票价格设置相关问题。
3 | 西山滑雪场驻场办公： （1）本周五在西山滑雪场驻场办公。
4 | 海星育数字化平台采购： （1）比选文件提交海新域集团采购部。
5 | 山地学院教学数据同步： （1）毛戈负责协调亿思维实现数据同步，目前处于协调中，会每天跟进。
6 | 设计园区闸机对接方案: （1）闸机支持扫码规则： 雪票：支持小程序中的雪票二维码，实时调用接口验证雪票是否有效。 小程序通行码：扫码通行，且可支持一码多扫，通过一次，记录一条通行记录。 公众号通行码：用户关注【西山滑雪场】公众号后，点击获取通行码，系统推送一个通行码，扫码通过，下次再打开公众号，点击获取通行码。 （2）后台管理系统，增加入园管理模块，提供查询通行记录，手工录入等动能。手工录入用于补录走人工通道数据，输入人数，生成相应通行记录。
下周工作计划
1 | 西山滑雪场雪季准备相关： （1）如果相关人员到位，准备组织进行系统使用培训。 （2）如果闸机、手持设备到位，培训工作已完成，组织雪场内部通行测试。
2 | 西山滑雪场新增园区闸机具体实施。 （1）小程序通行码技术研发。 （2）公众号获取通行码技术研发。 （3）闸机数据后台管理系统技术研发。 （4）小程序雪票验证接口研发。 （5）海星育闸机PaaS平台接口对接
3 | 山地学院教学数据同步工作跟进。
4
5
6
备注