## 工作周报
工 作 周 报
日期：2023年11月13日—2023年11月17日
本周工作总结
1 | 海星育小程序开发： （1）亿思维次卡功能更新，支持一卡多人使用，海星育小程序代码同步更新，本周进行代码整合及本地测试，预计下周发版更新。
2 | 西山滑雪场日常运营技术支持： （1）调整人员后台系统使用权限。 （2）雪道闸机安装测试，更新亿思维系统客户端，测试二维码及人脸识别通行闸机。 （3）确认雪具大厅不提供公用WiFi。 （4）协调下周一下午三点亿思维对雪场系统培训，跟进培训用手持设备、电脑、收银打印扫码设备，创建相关岗位账号等培训使用资源是否准备到位。 （5）协助万海运营完成纸质票生成的系统操作。 （6）协调万海运营对海星育小程序首页展示内容更丰富的装修操作。
3 | 福哥食府介绍在海星育小程序展示： （1）在快速导航中创建美食，制作福哥食府图文介绍及地址、贵宾专线信息，在小程序首页展示。
4 | 山地学院教学数据同步： （1）毛戈负责协调亿思维实现数据同步，目前万海正在确定哪些板块数据同步。
5 | 园区出入口闸机: （1）本周一配合闸机供应商测量闸机安装位置尺寸及所需铁马尺寸。 （2）确定小程序和公众号通行码对接算法，使用微光动态二维码算法来实现，这样既能保证高峰期间的通行效率，又不会出现通行码被直接截图滥用。
下周工作计划
1 | 西山滑雪场雪季准备相关： （1）下周一对运营团队核心人员进行系统培训。 （2）培训工作完成后，组织雪场内部通行测试。
2 | 西山滑雪场新增园区闸机具体实施。 （1）小程序通行码技术研发。 （2）公众号获取通行码技术研发。 （3）闸机数据后台管理系统技术研发。 （4）小程序雪票验证接口研发。 （5）海星育闸机PaaS平台接口对接
3 | 山地学院教学数据同步工作跟进。
4 | 海星育小程序版本更新。
5
6
备注