## 工作周报
工 作 周 报
日期：2023年11月20日—2023年11月24日
本周工作总结
1 | 海星育小程序版本更新： （1）本次更新：次卡功能新增支持一卡多人同时使用。
2 | 西山滑雪场日常运营相关支持： （1）本周一下午对雪场工作人员进行了票务+租赁的业务培训，配置系统账号，并现场指导工作人员进行出票、租赁、归还、闸机通行等流程实操。 （2）配合万海对接新赛点和抖音的平台，实现票务在其平台上售卖。 （3）配合万海检查要上架产品各项参数设置。 （4）配合万海测试平季票在旺季及节假日是否可用。 （5）配合万海解决闸机人脸识别阳光强烈时识别率低的问题。
3 | 系统新增支持滑雪套票（雪票+套餐）功能： （1）确定票务系统产品定义规则，用户购买套票后餐厅核销方式。 （2）套餐核销、后台管理系统套餐管理模块功能研发。
4 | 雪季系统数据库迁移： （1）完成从服务器自建数据库到阿里云RDS数据库迁移及系统测试工作。
5 | 海新域BI系统对接雪季系统： （1）通过语音沟通明确BI系统对接需求。 （2）整理BI需要查询的雪季系统基础表字段说明。 （3）提供有效订单数量及金额、每日订单数及支付统计、分时人流统计、通行明细数据查询SQL语句。 （4）确定餐厅流水每日以excel表形式发送给BI用于数据分析。
6 | 西山滑雪场新增园区闸机相关功能技术研发： （1）小程序通行码技术研发。 （2）公众号获取通行码技术研发。
下周工作计划
1 | 西山滑雪场雪季准备及日常运营相关支持工作：
2 | 西山滑雪场新增园区闸机具体实施。 （1）闸机数据后台管理系统技术研发。 （2）小程序雪票验证接口研发。 （3）海星育闸机PaaS平台接口对接
3 | 山地学院教学数据同步工作跟进。
4 | 完成滑雪套票产品相关功能技术研发及测试。
5
备注