## 工作周报
工 作 周 报
日期：2023年11月27日—2023年12月01日
本周工作总结
1 | 海星育小程序版本更新： （1）本次更新：修复次卡点击无法进入详情页的bug。
2 | 西山滑雪场日常运营相关支持： （1）提供小程序跳转代码，以实现从海新域小程序跳转到员工折扣卡专属产品页面。 （2）完成租赁柜台新购入手持设备扫码设置。 （3）租赁工作人员系统登录账号开通。 （4）配合万海进行开业前雪场通行测试，由教练员模拟游客，到服务台购买雪票，柜台租赁装备，闸机通行，魔毯测试运力，归还装备，离开雪场，完整流程。 （5）测试季卡、次卡使用，设置核销规则，核销计时规则。 （6）协调解决亿思维次卡无法设置是否分拆问题。 （7）12月1日，雪场试营业，处理现场遇到的问题。
3 | 滑雪套票（雪票+套餐）功能研发及测试： （1）核销端小程序研发及测试。 （2）后台管理系统套票管理模块功能研发及测试。
4 | 山地学院数据同步： （1）和亿思维评估确定获取教学核销数据所需接口及更新频率，由亿思维提供数据同步接口，系统自动每小时同步一次，获取增量核销数据。亿思维已给出接口开发所需工作量，目前需要万海协调资源以促成接口开发实现。
5 | 海新域BI系统对接雪季系统： （1）配合BI系统分析人员整理所需业务数据及明确数据库表字段含义。 （2）提供测试环境以方便BI分析人员体验和熟悉系统业务及数据。
6
下周工作计划
1 | 西山滑雪场雪季日常运营相关支持工作：
2 | 海星育小程序版本更新： （1）修复20次卡用户可分拆使用的bug。
3 | 山地学院教学数据同步工作跟进。
4 | 滑雪套票相关： （1）产品上线 （2）配合运营进行套票产品设置 （3）培训餐厅工作人员核销端使用。
5
备注