## 工作周报
工 作 周 报
日期：2023年12月11日—2023年12月15日
本周工作总结
1 | 西山滑雪场日常运营相关支持： （1）亿思维修复微信扫码支付问题。 （2）亿思维修复支付回调地址错误问题。 （3）协调运营为陈刚制作进入雪道的员工卡。 （4）万海运营工作人员后台系统开通账号及授权。
2 | 海星育小程序v1.0.9版发布更新： （1）支持套票功能，展示套票中非雪票的产品属性及核销用二维码； （2）页面底部增加技术支持公司的文字说明。 （3）优化票夹封面分享按钮显示逻辑，次卡使用时增加每日可使用次数提示。 后台管理系统发布更新： （1）增加套票管理模块，显示已核销套票明细，支持餐厅查看核销记录。
3 | 山地学院数据同步： （1）亿思维已完成教练核销数据同步工作，有十分钟左右实时性延迟，可以在后台管理系统及小程序的核销报表里查看到教学核销的统计数据及核销明细等。
4 | 12月9日凌晨，配合海新域支付平台系统维护，发布小程序首页弹窗显示系统维护通知，暂停和恢复小程序。
下周工作计划
1 | 西山滑雪场雪季日常运营相关支持工作。
2 | 海星育小程序： （1）小程序一键分享朋友圈解决方案技术评估。
3 | 汇总项目已执行工作内容，制定未来计划。
4 | 总结第一阶段运营中遇到的问题，为后续系统优化评估相关的方案。
5 | 海新域BI系统对接雪季系统： （1）对接山地学院同步的数据
备注