## 工作周报
工 作 周 报
日期：2024年01月02日—2024年01月05日
本周工作总结
1 | 西山滑雪场日常运营相关支持： （1）亿思维将票务系统测试环境数据库迁移到胜达讯阿里云RDS中，实现测试环境和线上环境彻底隔离。 （2）亿思维修复优化票务系统相关功能（核销数据导出条数限制调整、折扣电子码修复、节假日设置bug修复），胜达讯针对相关功能在测试环境进行测试。 （3）发现在某些操作下，小程序仍存在请求二维码无法关闭问题，对此问题的修复测试。 （4）胜达讯相关服务应用改为负载均衡部署相关测试工作。 （5）手动为万海导出12月份租赁核销数据
2 | 对目前的票务系统功能重新进行梳理，并总结相关文档。
3 | 海星育小程序： （1）首页一键转发朋友圈功能研发。
4
下周工作计划
1 | 西山滑雪场日场运营支持： （1）为避免黄牛利用季卡倒票，制定相关策略，达到条件锁定季卡用户登录小程序，研究相关技术实现方案。 （2）亿思维票务系统功能更新。 （3）修复小程序二维码请求无法关闭问题。
2 | 汇总项目已执行工作内容，制定未来计划。
3 | 对线上生产环境运行的胜达讯服务应用改为负载均衡部署。
4 | 海新域BI系统对接雪季系统相关支持工作。
5 | 海星育小程序更新。
备注